## Document Management
Document Management
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-08-09 |  |  |  |  | August | [27 empty] | September
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-08-09 to 2022-10-03
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-08-09 to 2022-10-03
Página principal
MuckUp | Hito |  | 0% | 2022-08-09 | 1 | bar: 2022-08-09
Meeting para aprobación de muckup | Objetivo |  | 0% | 2022-08-10 | 1 | 2022-08-10: 2
Diseño de base de datos | Hito |  | 0% | 2022-08-11 | 2 | bar: 2022-08-11 to 2022-08-12
Diseño de base de datos | Hito |  | 0% | 2022-08-15 | 1 | bar: 2022-08-15
Creación de arquitectura para el manejo de los archivos | Hito |  | 0% | 2022-08-16 | 2 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-17
Programación para mostrar todos los archivos | Hito |  | 0% | 2022-08-18 | 2 | bar: 2022-08-18 to 2022-08-19
Programación para Busqueda rápida | Hito |  | 0% | 2022-08-22 | 1 | bar: 2022-08-22
Programación de filtros para ordenar por tiempo | Hito |  | 0% | 2022-08-23 | 1 | bar: 2022-08-23
Programación de moodle de propiedades por archivo | Hito |  | 0% | 2022-08-24 | 2 | bar: 2022-08-24 to 2022-08-25
Programación de busqueda avanzada | Hito |  | 0% | 2022-08-26 | 1 | bar: 2022-08-26
Programación de busqueda avanzada | Hito |  | 0% | 2022-08-29 | 2 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
LogIn
MuckUp | Hito |  | 0% | 2022-08-31 | 1 | bar: 2022-08-31
Meeting para aprobación de muckup | Objetivo |  | 0% | 2022-09-01 | 1 | 2022-09-01: 2
Programación del logIn | Hito |  | 0% | 2022-09-02 | 1 | bar: 2022-09-02
Seguridad
MuckUp | Hito |  | 0% | 2022-09-05 | 1 | bar: 2022-09-05
Meeting para aprobación de muckup | Objetivo |  | 0% | 2022-09-06 | 1 | 2022-09-06: 2
Programación back end de seguridad | Hito |  | 0% | 2022-09-07 | 3 | bar: 2022-09-07 to 2022-09-09
Modulo administrador
MuckUp | Hito |  | 0% | 2022-09-12 | 1 | bar: 2022-09-12
Meeting para aprobación de muckup | Objetivo |  | 0% | 2022-09-13 | 1 | 2022-09-13: 2
Programación back end de administración | Hito |  | 0% | 2022-09-14 | 3 | bar: 2022-09-14 to 2022-09-16
Programación back end de administración | Hito |  | 0% | 2022-09-19 | 2 | bar: 2022-09-19 to 2022-09-20
Dashboard
MuckUp | Hito |  | 0% | 2022-09-21 | 1 | bar: 2022-09-21
Meeting para aprobación de muckup | Objetivo |  | 0% | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-22: 2
Programación back end de dashboard | Hito |  | 0% | 2022-09-23 | 1 | bar: 2022-09-23
Programación back end de dashboard | Hito |  | 0% | 2022-09-26 | 3 | bar: 2022-09-26 to 2022-09-28

## Hoja1
agregar videos tutoriales